**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Umowa nr ……………** *- projekt umowy*

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……….2023 r .w Obrowie pomiędzy:

**Gminą Obrowo**

z siedzibą w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

NIP: 879-266-82-60

reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Joanny Faleńskiej**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

…………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………….

NIP: ………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

**reprezentowany przez** ………………………………

Umowa zawarta poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

**§ 1**

***Przedmiot umowy, postanowienia ogólne***

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie **pn. „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”**. Projekt obejmuje m.in.:
   * 1. Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku,
     2. Strefę aktywności dzieci i młodzieży,
     3. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez nasadzenie zieleni,
     4. Małą architekturę (np. fontanna, ławki, kosze na śmieci, altana, tablica informacyjna),
     5. Parking (wybudowany w technologii przyjaznej środowisku naturalnemu),
     6. Zatoczkę autobusową,
     7. Lampy solarne

Powyższy zakres nie jest ostateczny i stanowi jedynie ogólny zarys planowanej inwestycji i może ulec modyfikacji.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
   1. wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz stosownie do potrzeb, inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
   2. wyjaśnianie treści lub dokonywanie zmian dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane objęte niniejszym projektem,
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: **do 30.06.2023 r.**
3. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się z Zamawiającym. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wstępną koncepcję dokumentacji. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do zasadniczego projektowania.
4. Wykonawca uzyska komplet uzgodnień/warunków/opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
5. Wykonawca ponadto uzyska wszystkie inne niewymienione pozwolenia, decyzje niezbędne do realizacji przedmiotu umowę.
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami w szczególności z :
7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 2351 ze zm.)
8. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
9. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
10. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
11. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
12. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do

wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń (w tym koszty uzyskania map).

1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację w formie papierowej – 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w postaci plików w formacie „PDF” i plików tekstowych w formacie  
   „DOC (płyta CD).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

**§2**

**Nadzór nad *wykonawstwem***

1. Osobą wyznaczoną do koordynacji działań, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest :
2. ……………………………………………………………..
3. Osobą wyznaczoną do koordynacji działań, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia po stronie Wykonawcy jest ……………………………………………………………
4. Wykonawca będzie informował Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego o postępie i zaawansowaniu prac przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w szczególności sygnalizując o pojawiających się problemach, w szczególności tych przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

**§3**

***Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie finansowe***

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **brutto …………….. słownie: ……………………………... złotych w tym należny podatek VAT (…%), wartość netto ………………. zł** , zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy), stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy. Wyliczenia ceny ryczałtowej Wykonawca dokonuje kierując się własną oceną, analizą, doświadczeniem i wiedzą oraz zgodnie z zasadami i standardami tego typu usług. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę i nie będzie podlegać zmianie.
4. Podstawą rozliczenia umowy będzie sporządzony przez obie strony protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury / rachunku przez Zamawiającego.

**§ 4**

***Kary umowne***

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę:
   1. w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   2. w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto, za niedotrzymanie terminu określonego w § 1 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki,
   3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   4. za wady przygotowanej i objętej przedmiotem niniejszej umowy dokumentacji wynikające z braku dochowania przez Wykonawcę należytej staranności, powodujące powstanie dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w wysokości równowartości kosztów dodatkowych, które musi ponieść Zamawiający w celu prawidłowej realizacji inwestycji,
   5. za wady przygotowanej i objętej przedmiotem niniejszej umowy dokumentacji polegające na użyciu nazw handlowych lub opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób preferujący określone produkty lub dostawców, naruszające przepisy ustawy Pzp (chyba, że nie można opisać przedmiotu zamówienia bez użycia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy po takim wskazaniu dodać zwrot „lub równoważny” oraz wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto,
   6. za brak przystąpienia – wykonania czynności w ramach nadzoru autorskiego – 10% wartości przedmiotu umowy.
3. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 25% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Strony postanowiły, że dzień w którym doszło do spełnienia przez Wykonawcę świadczenia nie będzie wliczany do okresu pozostawania w opóźnieniu.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury/ rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

**§5**

***Okres rękojmi i gwarancji***

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, który nie może skończyć się przed upływem odbioru robót budowlanych, których dotyczy dokumentacja prac projektowych.
2. Okres rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach za pomocą e-maila oraz potwierdzi ten fakt pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej wykrycia. Jednocześnie strony ustalają, że Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady może:
   1. żądać bezpłatnego jej usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (termin zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu: znaczenia wady dla zamiarów Zamawiającego, obiektywnych możliwości organizacyjnych usunięcia wady), z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i powierzy usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy lub odstąpi od umowy w części związanej merytorycznie i finansowo ze stwierdzoną wadą,
   2. odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć, przy czym za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie,
   3. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady w przypadku gdy wady nie da się usunąć, lecz nie ma charakteru istotnego,
3. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej.
4. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany:
   1. do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Termin wykonania: 14 dni od daty przesłania stosownego pisma przez Zamawiającego lub poczty elektronicznej.
   2. wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy;
   3. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót;
   4. udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień / odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy;
   5. Termin wykonania 2 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za poczty elektronicznej.
   6. wprowadzenia zmian w dokumentacji na etapie wykonawstwa , jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy.

**§6**

***Prawa autorskie***

1. Wraz z podpisaniem protokołu z odbioru dokumentacji projektowej, w kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe, w ramach których Zamawiający będzie mógł, bez zgody Wykonawcy i bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, użytkować opracowanie projektowe i przekazywać je stronom trzecim biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procesie inwestycyjnym, powielać opracowanie dowolną techniką, wprowadzać do komputera, dokonywać w nim zmian oraz upubliczniać i rozpowszechniać.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej lub ich części, które polegać będzie na realizacji prac budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej lub ich części, wykorzystania dokumentacji projektowej w toku postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych, prezentacji w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzania do pamięci komputera, przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotniania na dowolne cele, wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych nie będzie naruszało jego autorskich praw majątkowych, których przekazanie następuje z datą podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego niniejszej umowy.

**§ 7**

**Nadzór autorski**

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak, niż w okresie 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:
3. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
4. uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;
5. wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji robót budowlanych;
6. opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w trakcie ich realizacji;
7. przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym;
8. czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku, gdy proponowane zmiany będą powodować istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na budowę – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności;
9. udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych, technicznym i odbiorze końcowym/technicznym;
10. zatwierdzania projektów warsztatowych wykonawcy robót budowlanych;
11. doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;
12. wykonywania wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w szczególności wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
13. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, o których stanowi § 7 ust. 2 umowy. Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi w szczególności wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
14. Nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiającego z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącego podjętych ustaleń lub poprzez sporządzenie stosownej opinii/protokołu.

**§ 8**

***Zmiany do umowy***

1. Strony przewidują możliwość dokonania w niniejszej umowie następujących zmian:
   1. skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku  
      zaistnienia następujących okoliczności:
2. zaistnienia niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie z przyczyn  
   leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w wykonaniu  
   obowiązków przez Zamawiającego,
3. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  
   które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu  
   nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
4. opóźnienia w działaniach organów administracji publicznej lub innych  
   upoważnionych podmiotów niezależne i nie wynikające z przyczyn leżących po  
   stronie Wykonawcy;
5. wydłużenia okresu uzgadniania projektu przez upoważnione instytucje,  
   wynikającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
6. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur  
   administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie  
   postępowania administracyjnego lub innych przepisach prawa, co nie wynika z  
   winy Wykonawcy;
7. szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych,  
   w tym warunków technicznych i uzgodnień przebudowy uzbrojenia technicznego  
   znajdującego się w istniejącym lub planowanym pasie drogowym od gestorów  
   tych sieci;
8. zmiany przepisów prawa istotnie wpływających na termin realizacji niniejszej  
   umowy, o których nie było wiadomo na dzień złożenia oferty;
9. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy  
   jego ochrony;

- przy czym termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jedynie o okres trwania tych okoliczności.

1. Warunki zmian :
   1. inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
   2. forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowy zakres projektowania, którego Zamawiający nie przewidział w opisie przedmiotu zamówienia, gdy na etapie prac projektowych ujawni się taka konieczność. Wówczas Zamawiający zwiększy odpowiednio wynagrodzenie o kwotę wskazaną przez wykonawcę za dodatkowy zakres projektowania po zbadania jej zasadności w odniesieniu do realiów rynkowych oraz przedłuży termin realizacji o czas niezbędny do wykonania dodatkowego zakresu projektowania.

**§ 9**

***Odstąpienie od umowy***

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od całości lub części umowy w następujących przypadkach:
   1. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni;
   2. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub bez wymaganej staranności i dbałości o interes Zamawiającego, np. nie stawia się na wezwania Zamawiającego;
   3. jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu czynności, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do należytego wykonywania umowy;
   4. wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. Zamawiający podejmie decyzję od odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanej części umowy.
4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego.
7. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.
8. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

***§10***

***Klauzula informacyjna***

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl, telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 zł w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 zł w celu wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa. Uznaje się, że przystępujący do zapytania ofertowego zapoznali się z klauzulą informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym

**§ 11**

***Postanowienia końcowe***

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji tj. przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie
4. Integralną częścią umowy stanowią:
5. zapytanie ofertowe – załącznik nr 1 do umowy
6. oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**